Uchwała NrXIV / 107 / 07

Rady Powiatu w Rybniku

z dnia 27 grudnia 2008 r.

W sprawie: wydatków w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2007 rok,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Działając na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (j.t.Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z póź.zm.) oraz art. 191 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Ustalić wykaz wydatków w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

§ 2

Ustalić plan finansowy tych wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Kwoty ujęte w wykazie oraz planie finansowym są kwotami maksymalnymi.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały NrXIV/107/07

Rady Powiatu w Rybniku

z dnia ..............................

Wykaz wydatków w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2007 rok,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczne

terminy ich wykonania

| Treść | Kwota | Termin |
| --- | --- | --- |
| Sporządzenie Wstępnego Studium Wykonalności do zadania „Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjno-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach | 8 280 zł | 30.09.2008r. |
| Remont łazienek w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach | 47 072 zł | 30.08.2008r. |
| Modernizacja dachu Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach | 203 734 zł | 30.03.2008r. |
| Termomodernizacja budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach | 35 513 zł | 30.04.2008 r. |
| Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku | 509 290 zł | 30.04.2008 r. |
| RAZEM | 803 889 zł |  |

Załącznik Nr 2

do Uchwały NrXIV/ 107/07

Rady Powiatu w Rybniku

z dnia27 grudnia 2007 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

| Treść | Kwota (w zł) |
| --- | --- |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 517 570 |
| Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - wydatki majątkowe | 517 570 517 570 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 203 734 |
| Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - wydatki majątkowe | 203 734 203 734 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 82 585 |
| Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 82 585 35 513 47 072 |
| OGÓŁEM | 803 889 |

Uzasadnienie

1. Sporządzenie Wstępnego Studium Wykonalności – pod budowę kompleksu sportowo-rehabilitacyjno-rewalidacyjnego

Umowa z Regionalnym Biurem Projektów Europejskich w Raciborzu, zawarta w dniu 5 września 2007 r. zakłada, że zapłata w/wym należności nastąpi w ramach wynagrodzenia

za sporządzenie pełnego studium wykonalności oraz wniosku o przyznanie dofinansowania, a także nadzór nad projektem. Ponieważ do dnia przygotowania materiałów na sesję Rady Powiatu nie ma informacji o możliwości dofinansowania powyższego zadania w ramach RPO, Powiat  nie zlecił wykonania pełnego studium wykonalności, a co za tym idzie realizacja tego zadania przesunięta zostaje na rok 2008.

2. Remont łazienek w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Jednostka środki na w/wym zadanie otrzymała w październiku 2007 roku. Ze względu na zmiany kadrowe w Placówce oraz trwającą termomodernizację budynku Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza zawnioskowała o przesunięcie realizacji zadania na 2008 rok .

3. Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Podpisana umowa z firmą Budexrem z Rybnika zakładała zakończenie robót do dnia 30 listopada 2007 r. Jednak firma nie wywiązała się  z terminu umownego i zakończenie prac nastąpi na początku 2008 roku. W dniu 19 listopada firma Budexrem zwróciła się z wnioskiem do dyrektora szkoły o zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania, argumentując to trudnymi warunkami pogodowymi. Dyrektor nie wyraził zgody. Kary za zwłokę wynoszą 0,1% ceny czyli 180 zł za dzień.

4. Termomodernizacja budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Umowa z firmą PB ZUR  zawarta w dniu 31 października 2007 roku zakładała zakończenie zadania do dnia 20 grudnia 2007 roku. W umowie był zapis o minimalnej temperaturze powietrza przy jakiej prowadzone będą prace tynkarskie. Firma przerwała roboty ze względu na spadek temperatury poniżej 5 stopni Celsjusza. Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach  podpisał aneks do umowy ustalając nowy zakres i termin zakończenia robót. W grudniu br.  zakończona ma zostać termomodernizacja obiektu natomiast prace wykończeniowe (tynkowanie) zakończone zostaną w I kwartale 2008 roku.

5. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku

Umowa z firmą Planer z Wrocławia została zawarta w dniu 22 sierpnia 2007 roku. W wyżej wymienionej umowie strony ustaliły termin zakończenia robót – 8 miesięcy od dnia podpisania umowy czyli luty 2008 roku. Do dnia przygotowania niniejszego projektu prace przebiegają bez opóźnień, a zaawansowanie robót jest na poziomie 60%.